## Gantt Chart
Gantt chart (Diagram Gantt):
JUDUL: Rencana Operasional dan Pelatihan Plant Pals | [6 empty] | NAMA PERUSAHAAN: |  |  |  |  | Office Green
MANAJER PROYEK: [Nama] | [6 empty] | TANGGAL PEMBUATAN: |  |  |  |  | 15/02
NOMOR ID TUGAS | MILESTONE & TUGAS | PETUGAS | TANGGAL MULAI | TENGGAT WAKTU | DURASI | PERSENTASE PENYELESAIAN TUGAS | TAHAP SATU | [29 empty] | TAHAP DUA | [14 empty] | TAHAP TIGA
[7 empty] | MINGGU KE 1 |  |  |  |  | MINGGU KE 2 |  |  |  |  | MINGGU KE 3 |  |  |  |  | MINGGU KE 4 |  |  |  |  | MINGGU KE 5 |  |  |  |  | MINGGU KE 6 |  |  |  |  | MINGGU KE 7 |  |  |  |  | MINGGU KE 8 |  |  |  |  | MINGGU KE 9 |  |  |  |  | MINGGU KE 10 |  |  |  |  | MINGGU KE 11 |  |  |  |  | MINGGU KE 12 |  |  |  |  | MINGGU KE 13 |  |  |  |  | MINGGU KE 14 |  |  |  |  | MINGGU KE 15
[7 empty] | MARET | [22 empty] | APRIL | [21 empty] | MEI | [20 empty] | JUNI
[7 empty] | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat
1 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Mendapatkan bahan kemasan | Direktur Pengadaan |  |  |  | 0%
1.2 |  |  | 15/3 | 26/3 | 10 | 0% | bar: 15 to 26
1.3 | [5 empty] | 0%
2
2.1 | Mengawasi pengaturan vendor untuk software (perangkat lunak) manajemen persediaan dan pengadaan | Manajer Persediaan | 12/4 | 14/4 | 3 | 0% | bar: 12 to 14
0%
2.3 |  |  | 19/4 | 30/4 |  | 0% | bar: 19 to 30
3 | Mengembangkan dan meluncurkan program pelatihan karyawan
|  |  | 3/5 |  | 10 | 0% | bar: 3 to 14
3.2 | Melatih karyawan untuk menggunakan software dan peralatan |  |  | 28/5 |  | 0% | bar: 28
|  | Manajer Pelatihan |  |  |  | 0%