## Status Report
Nama proyek: Operasi Plant Pals
Tanggal hari ini: 5 Juli
Ringkasan |  |  |  | Status Keseluruhan (RAG)
Kami telah menginstal perangkat lunak baru untuk melacak pesanan yang masuk dan mulai mengirimkan batch uji pertama Plant Pals kepada pelanggan. Namun, kami mengalami masalah dengan kualitas produk, komunikasi pelanggan, dan proses pengiriman. Milestone kami berikutnya termasuk mengirim buletin kepada pelanggan batch uji tentang pemeliharaan tanaman dan mengirimkan batch tanaman kedua. Laporan ini juga mencakup risiko dan persoalan utama yang muncul, dan bagaimana kami bermaksud untuk mengambil tindakan. |  |  |  | Kuning
Milestone dan Tugas yang Telah Selesai
Deskripsi | Tanggal | Status | Pemilik |  | Komentar
Membeli dan menginstal perangkat lunak baru untuk melacak pesanan yang masuk | 15 Juni | Selesai | Spesialis IT |  | Instalasi memakan waktu tiga hari lebih lama dari yang diharapkan.
Mulai mengirim batch uji pesanan Plant Pals ke pelanggan | 21 Juni | Selesai | Direktur Pengadaan |  | Jumlah pesanan melebihi target sebesar 15%.
Milestone dan Tugas yang Akan Datang
Deskripsi | Tanggal | Status | Pemilik |  | Komentar
Kirim buletin ke pelanggan batch pertama dengan tutorial cara merawat tanaman mereka. | 7 Juli | Akan datang | Manajer Layanan Pelanggan |  | Buletin harus mengikuti pedoman desain merek Office Green.
Hasilkan setidaknya 95% tanggal pengiriman tepat waktu. | 19 Juli | Akan datang | Direktur Pengadaan |  | Tingkat kesalahan harus di bawah 5%
Risiko dan Masalah Utama
Masalah |  | Dampak | Tindakan |  |  | Pemilik
Tim gudang melaporkan bahwa 10% tanaman tidak ditanam ke dalam pot dengan benar |  | Kehilangan keuntungan, keluhan, dan masalah anggaran | Mengevaluasi dan menyesuaikan proses penanaman ke dalam pot tanaman |  |  | Manajer operasi gudang
Tim hubungan pelanggan hanya menerima 30% permintaan dan keluhan |  | Ketidakpuasan pelanggan | Memperbaiki masalah dengan perangkat lunak layanan pelanggan baru |  |  | Spesialis IT
Tingkat penyelesaian pengiriman saat ini hanya 80% |  | Langganan yang dibatalkan | Pekerjakan dan latih lebih banyak pengemudi pengiriman |  |  | Spesialis SDM