## Exemplar
Analisis ROAM
| Masalah-masalah | Actions (Tindakan) | Penunjukan ROAM
Masalah 1 | 10% tanaman tidak ditanam dalam pot dengan benar. | Anda menghubungi gudang untuk memperbarui proses penanaman ke dalam pot dan tidak mengalami masalah selama dua minggu. | Diselesaikan (Resolved)
Masalah 2 | Pelanggan mengeluh. | Tim Anda menjangkau pelanggan, mendengarkan masalah mereka, dan menawarkan untuk mengirim mereka tanaman baru gratis. Sebagian besar pelanggan merasa puas dengan solusi ini. | Dimitigasi (Mitigated)
Masalah 3 | Ada masalah perangkat lunak yang mencegah tim hubungan pelanggan Anda menerima semua permintaan dan keluhan. | Anda menetapkan Spesialis TI Anda untuk memperbaiki masalah sesegera mungkin. | Dimiliki (Owned)
Masalah 4 | Beberapa pelanggan membatalkan langganan mereka. | Tim Anda memeriksa dengan pelanggan dan, meskipun menawarkan mereka promosi berlangganan, mereka masih ingin membatalkan. Tidak ada yang dapat Anda lakukan, tetapi dampaknya minimal. | Diterima (Accepted)
Masalah 5 | Tidak ada pengemudi pengiriman yang cukup. | Anda menugaskan Spesialis SDM Anda untuk menjadwalkan hari perekrutan untuk menyewa dan merekrut lebih banyak pengemudi. | Dimiliki (Owned)
Masalah 6 | Tanaman dikirim terlambat. | Tim Anda menilai kembali rute pengiriman, membuatnya lebih efisien dan meminimalkan keterlambatan pengiriman. | Dimitigasi (Mitigated)
Masalah 7 | Anggaran Anda semakin ketat. | Analis Keuangan Anda menilai kembali pengeluaran proyek dan mampu meningkatkan anggaran. Uang tambahan itu cukup untuk mengimbangi kerugian baru-baru ini. | Diselesaikan (Resolved)