## Tasks and Timeline
Sauce & Spoon Project Plan
Task | Notes | Start Date | Due Date | Duration | Task Owner | Status | PHASE ONE | [14 empty] | PHASE TWO | [14 empty] | PHASE THREE | [14 empty] | PHASE FOUR
[7 empty] | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12
[7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
[Milestone] 1. Inisiasi Proyek
Poin data penelitian tentang penggunaan tablet |  | 2023-01-02 | 2023-01-10 | 7 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 1 M to WEEK 2 T
Mengumpulkan data historis tentang proses penggunaan tablet & sistem POS |  | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 2 W
Menyelaraskan dan mengevaluasi pemangku kepentingan |  | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 2 W
Menghitung proyeksi dan penyempurnaan |  | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 2 W
Mewawancarai staf perusahaan |  | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 2 W
Menyusun piagam proyek (ruang lingkup dan tujuan) |  | 2023-01-12 | 2023-01-17 | 4 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 2 R to WEEK 3 T
Menjadwalkan pertemuan awal |  | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 3 W
[Milestone] 2. Pemilihan supplier/pemasok tablet menu
Meneliti berbagai opsi vendor desain menu |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 3 R
Meneliti berbagai opsi vendor fotografer menu |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 3 R
Meneliti berbagai opsi vendor UI/UX menu |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 3 R
Meneliti berbagai opsi vendor tablet |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 3 R
Meneliti berbagai opsi vendor sistem POS |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 3 R
Meminta penawaran dan meninjau biaya vendor desain tablet menu |  | 2023-01-20 | 2023-01-23 | 2 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 3 F to WEEK 4 M
Meminta penawaran dan meninjau biaya vendor fotografer menu |  | 2023-01-20 | 2023-01-23 | 2 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 3 F to WEEK 4 M
Meminta penawaran dan meninjau biaya vendor unggahan UI/UX |  | 2023-01-20 | 2023-01-23 | 2 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 3 F to WEEK 4 M
Meminta penawaran dan meninjau biaya vendor tablet |  | 2023-01-20 | 2023-01-23 | 2 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 3 F to WEEK 4 M
Meminta penawaran dan meninjau biaya vendor sistem POS |  | 2023-01-20 | 2023-01-23 | 2 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 3 F to WEEK 4 M
[Milestone] 3. Perencanaan
Membuat kontrak dan pernyataan kerja (SOW) untuk vendor |  | 2023-01-24 | 2023-01-26 | 3 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 4 T to WEEK 4 R
Mengirim informasi tentang tanggal peluncuran tablet dan sistem POS kepada pemangku kepentingan |  | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 4 F
Update Rencana Proyek |  | 2023-01-30 | 2023-02-15 | 13 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 5 M to WEEK 7 W
Update rencana/kalender pemasaran/media sosial |  | 2023-01-30 | 2023-02-10 | 10 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 5 M to WEEK 6 F
Membuat rencana hari peluncuran: penugasan staf, pemecahan masalah, dll. |  | 2023-02-13 | 2023-03-21 | 7 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 5 M to WEEK 6 T
[Milestone] 4. Pelatihan
Melatih GM tentang tablet menu & sistem POS |  | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 7 R
Melatih staf tentang tablet menu & sistem POS |  | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 7 R
Menguji tablet menu & sistem POS |  | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 7 R
Menyusun rencana pemecahan masalah/dukungan |  | 2023-02-23 | 2023-03-01 | 5 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 7 F to WEEK 8 R
Hari peluncuran |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 8 F
[Milestone] 5. Testing Pelanggan
Mengadakan test run dengan mengajak teman dan keluarga setelah instalasi tablet & sistem POS |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 8 F
Melakukan survei kepada teman dan keluarga setelah mereka selesai makan untuk mengukur kepuasan mereka |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 8 F

## Task Brainstorm
Task Brainstorm
Task | Notes | Estimated Duration (Days) | Optimistic (Days) | Most Likely (Days | Pessimistic (Days) | Confidence Rating (H/M/L) | Known Dates
[Milestone] Inisiasi Proyek
Poin data penelitian tentang penggunaan tablet |  | 7 | 4 | 5 | 6 | M | 2023-01-08
Mengumpulkan data historis tentang proses penggunaan tablet |  | 0 | 2 jam | 4 jam | 6 jam | M | 2023-01-15
Menyelaraskan dan mengevaluasi pemangku kepentingan |  | 2 | 8 jam | 16 jam | 1 | M | 2023-01-15
Menghitung proyeksi dan penyempurnaan |  | 1 | 4 jam | 5 jam | 6 jam | M | 2023-01-17
Mewawancarai staf perusahaan |  | 1 | 4 jam | 6 jam | 8 jam | H | 2023-01-18
Menyusun piagam proyek (ruang lingkup dan tujuan) |  | 4 | 1 | 2 | 3 | H | 2023-01-22
Menjadwalkan pertemuan awal |  | 0 | 2 jam | 4 jam | 6 jam | H | 2023-01-29
[Milestone] Pemilihan supplier/pemasok tablet menu
Meneliti berbagai opsi vendor desain menu |  | 0 | 2 jam | 4 jam | 6 jam | M | 2023-02-02
Meneliti berbagai opsi vendor fotografer menu |  | 0 | 2 jam | 4 jam | 6 jam | M | 2023-02-02
Meneliti berbagai opsi vendor UI/UX menu |  | 0 | 2 jam | 4 jam | 6 jam | M | 2023-02-02
Meneliti berbagai opsi vendor tablet |  | 0 | 2 jam | 4 jam | 6 jam | M | 2023-02-02
Meneliti berbagai opsi vendor sistem POS |  | 0 | 2 jam | 4 jam | 6 jam | M | 2023-02-02
Meminta penawaran dan meninjau biaya vendor desain tablet menu |  | 1 | 4 jam | 5 jam | 6 jam | M | 2023-02-03
Meminta penawaran dan meninjau biaya vendor fotografer menu |  | 1 | 4 jam | 5 jam | 6 jam | M | 2023-02-03
Meminta penawaran dan meninjau biaya vendor unggahan UI/UX |  | 1 | 4 jam | 5 jam | 6 jam | M | 2023-02-03
Meminta penawaran dan meninjau biaya vendor tablet |  | 1 | 4 jam | 5 jam | 6 jam | L | 2023-02-03
Meminta penawaran dan meninjau biaya vendor sistem POS |  | 1 | 4 jam | 5 jam | 6 jam | L | 2023-02-03
2023-02-04
[Milestone] Perencanaan
Membuat kontrak dan pernyataan kerja (SOW) untuk vendor |  | 3 | 8 jam | 1 | 2 | H | 2023-02-11
Mengirim informasi tentang tanggal peluncuran tablet dan sistem POS kepada pemangku kepentingan |  | 0 | 2 jam | 4 jam | 6 jam | M | 2023-02-12
Update Rencana Proyek |  | 13 | 7 | 9 | 11 | M | 2023-02-14
Update rencana/kalender pemasaran/media sosial |  | 10 | 4 | 6 | 8 | M | 2023-02-14
Membuat rencana hari peluncuran: penugasan staf, pemecahan masalah, dll. |  | 7 | 1 | 3 | 5 | M | 2023-02-17
[Milestone] Pelatihan
Melatih GM tentang tablet menu & sistem POS |  | 0 | 2 jam | 4 jam | 6 jam | M | 2023-02-22
Melatih staf tentang tablet menu & sistem POS |  | 0 | 2 jam | 4 jam | 6 jam | M | 2023-02-23
Menguji tablet menu & sistem POS |  | 0 | 2 jam | 4 jam | 6 jam | M | 2023-02-24
Menyusun rencana pemecahan masalah/dukungan |  | 5 | 1 | 2 | 3 | H | 2023-02-19
Hari peluncuran |  | 0 |  |  |  |  | 2/29/2023
[Milestone] Testing Pelanggan
Mengadakan test run dengan mengajak teman dan keluarga setelah instalasi tablet |  | 1 | 4 jam | 6 jam | 8 jam | M | 2/29/2023
Melakukan survei kepada pelanggan setelah mereka selesai makan untuk mengukur kepuasan mereka |  | 1 | 4 jam | 6 jam | 8 jam | M | 2/29/2023

## Additional Resources
Additional Resources
Title | Link | Date Added | Notes
Penelitian tentang penggunaan tablet di restoran | http://www.jurnal.stmikpontianak.ac.id/file/GAT_-_SNIF_2015.pdf | 2023-05-08 | Please, read by yourself. Thanks.
Cara penggunaan tablet di restoran | https://www.waiterio.com/blog/id/pos-untuk-tablet-cara-mulai-menggunakannya-di-bisnis-anda/ | 2023-05-09 | Please, read by yourself. Thanks.
Pemesanan menu restoran melalui tablet | https://interactive.co.id/product/myorder-apps-type-software-self-order-tablet | 2023-05-10 | Please, read by yourself. Thanks.
Pemesanan menu secara digital | https://vmenu.id/ | 2023-05-11 | Please, read by yourself. Thanks.
Praktik terbaik penggunaan tablet di restoran | https://www.hashmicro.com/id/blog/5-manfaat-utama-aplikasi-menu-digital-untuk-restoran/ | 2023-05-12 | Please, read by yourself. Thanks.
Rencana peluncuran POS restoran | https://ginee.com/id/insights/sistem-pos-untuk-restoran/ | 2023-05-13 | Please, read by yourself. Thanks.
Rencana implementasi tablet di restoran | http://repository.upi.edu/27183/ | 2023-05-14 | Please, read by yourself. Thanks.
Uniknya 4 Robot Pelayan Restoran di Dunia | https://sains.sindonews.com/read/761301/768/uniknya-4-robot-pelayan-restoran-di-dunia-1651673114?showpage=all | 10 Agu 2023 | Please, read by yourself. Thanks.
Sistem Pemesanan Tablet | https://www.hong-chiang.com.tw/id/category/Sistem-Pemesanan-Tablet/D.html | 10 Agu 2023 | Please, read by yourself. Thanks.
Sistem Pemesanan Menu Digital: Pindai, Pesan, & Bayar | https://www.qrcode-tiger.com/id/digital-menu-ordering | 10 Agu 2023 | Please, read by yourself. Thanks.

## Quality and Evaluation
Quality and Evaluation
Quality Standards | Quality Standards
Category | Criteria/Description | Evaluation Questions | Evaluation Indicators | Criteria Met?
Pengaruh Tablet | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah berapa banyak pelanggan yang menggunakan tablet? | 75% menggunakan tablet |  | TRUE
Pengaruh Tablet | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah mayoritas pelanggan suka dengan kehadiran tablet? | 75% mengatakan sangat baik dan/atau baik |  | TRUE
Pengaruh Tablet | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah mayoritas pelanggan suka? | 75% mengatakan sangat baik dan/atau baik |  | TRUE
Kualitas Tablet | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah mayoritas tidak ada masalah teknis? | 90% tidak mengalami kesalahan teknis |  | TRUE
Kualitas Pelayanan | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah mayoritas menunggu minuman mereka lebih dari 5 menit? | 70% mengalami waktu tunggu Kurang dari 5 menit |  | TRUE
Kualitas Pelayanan | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan menunggu makanan mereka lebih dari 60 menit? | 80% menghabiskan kurang 30 menit hingga 60 menit |  | TRUE
Pengaruh Tablet | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah mayoritas pelanggan akurat memesan dgn tablet? | 75% mengatakan ya | TRUE
Pengaruh Tablet | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan membayar dgn tablet? | 75% pelanggan membayar dengan tablet | TRUE
Kualitas Pemasaran | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan puas dengan harga yang ada? | 75% mengatakan puas | TRUE
Kualitas Tablet | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan suka dengan tampilan fitur pada tablet? | 75% mengatakan suka dan/tidak suka | TRUE
Kualitas Properti | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan memberikan feedback baik terhadap properti restoran? | 90% pelanggan tidak mengalami gangguan kenyamanan terhada properti restoran | TRUE
Kualitas Staff | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan memberikan feedback baik terhadap pelayanan staff? | 90% pelanggan mendapat pelayanan yang menyenangkan dari staff | TRUE

## Survey Questions
Survey Questions
Quality Standards |  |  |  |  | Question Answer Options (depends on question type)
Criteria/Description | Evaluation Questions | Evaluation Indicators | Survey Question | Question Type | Option #1 | Option #2 | Option #3 | Option #4 | Option #5
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah berapa banyak pelanggan yang menggunakan tablet? | 75% menggunakan tablet | Apakah anda menggunakan tablet selama kunjungan anda? | Yes/No | Yes | No | - | - | -
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah mayoritas pelanggan suka dengan kehadiran tablet? | 75% mengatakan sangat baik dan/atau baik | Bagaimana pengalaman anda dalam menggunakan tablet? | Scaled | Sangat Baik | Baik | Netral | Buruk | Sangat Buruk
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah mayoritas pelanggan suka? | 75% mengatakan sangat baik dan/atau baik | Bagaimana feedback anda terhadap fitur dalam tablet? | Scaled | Sangat Baik | Baik | Netral | Buruk | Sangat Buruk
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah mayoritas tidak ada masalah teknis? | 90% tidak mengalami kesalahan teknis | Apakah anda pernah menemukan masalah teknis dalam penggunaan tablet? | Yes/No | Yes | No | - | - | -
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah mayoritas menunggu minuman mereka lebih dari 5 menit? | 70% mengalami waktu tunggu Kurang dari 5 menit | Berapa lama minuman anda disiapkan? | Multiple choice | Kurang dari 5 menit | 5-10 menit | 10-15 menit | Lebih dair 15 menit
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan menunggu makanan mereka lebih dari 60 menit? | 80% menghabiskan kurang 30 menit hingga 60 menit | Berapa lama makanan anda disiapkan? | Multiple choice | Kurang dair 30 menit | 30-45 menit | 45-60 menit | Lebih dari 60 menit
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah mayoritas pelanggan akurat memesan dgn tablet? | 75% mengatakan ya | Menurut anda apakah tablet membantu anda dalam menu makanan/minuman yang anda cari? | Yes/No | Yes | No | - | - | -
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan membayar dgn tablet? | 75% pelanggan membayar dengan tablet | Apakah anda membayar bill lewat tablet atau ke kasir? | Multiple choice | Tablet | Kasir | - | - | -
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan puas dengan harga yang ada? | 75% mengatakan puas | Apakah harga makanan dan minuman yang disediakan worth it? | Scaled | Sangat Baik | Baik | Netral | Buruk | Sangat Buruk
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan suka dengan tampilan fitur pada tablet? | 75% mengatakan suka dan/tidak suka | Apakah menurut anda fitur menu pada tablet sudah bagus? | Yes/No | Yes | No | - | - | -
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan memberikan feedback baik terhadap properti restoran? | 90% pelanggan tidak mengalami gangguan kenyamanan terhada properti restoran | Apakah ada kursi atau meja dari kami yang menggangu kenyamanan anda? | Open-ended | Ada | Kadang | Tidak pernah | - | -
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan memberikan feedback baik terhadap pelayanan staff? | 90% pelanggan mendapat pelayanan yang menyenangkan dari staff | Pernahkah anda mendapatkan pelayanan staff yang tidak menyenangkan? | Multiple choice | Pernah | Kadang | Tidak pernah | - | -