## Dashboard
Proyek Plant Pals: Rencana Operasi & Pelatihan
Deskripsi: Ini adalah gambaran umum sumber daya dokumen untuk rencana Operasional dan Pelatihan layanan Plant Pals di Office Green.
Owner (pemilik) Nama Project Manager
Status: Draf
Dokumen Utama | Deskripsi
Project charter (Piagam proyek) | Ikhtisar proyek, elemen kunci, dan ekspektasi
Statement of Work (Pernyataan kerja): | Mengidentifikasi pekerjaan yang tercakup dalam proyek dan harga yang dicantumkan di awal.
Rencana manajemen risiko | Mengidentifikasi potensi risiko terhadap proyek, kemungkinannya, dan bagaimana Anda berencana untuk mengurangi risiko jika proyek direalisasikan.
Jadwal | Mengidentifikasi jadwal yang direncanakan serta perubahan apa pun di sepanjang siklus hidup proyek.
Anggaran | Mengidentifikasi anggaran yang direncanakan serta anggaran yang berlebih atau kurang. Memungkinkan Anda memperkirakan biaya saat penyelesaian proyek.
Rencana Komunikasi | Mengidentifikasi seberapa sering, jenis metode komunikasi apa, dan informasi apa yang perlu diketahui oleh pemangku kepentingan
Folder bersama | Folder dengan semua dokumentasi yang relevan
Diagram RACI | Mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab, akuntabel, memberi saran, dan menerima informasi dalam proyek.

## Jadwal Proyek
Gantt chart (Diagram Gantt)
JUDUL: Rencana Operasional dan Pelatihan Plant Pals | [6 empty] | NAMA PERUSAHAAN: |  |  |  |  | Office Green
MANAJER PROYEK: Manajer Proyek | [6 empty] | TANGGAL PEMBUATAN: |  |  |  |  | 02/15
NOMOR ID TUGAS | MILESTONE (TONGGAK PENCAPAIAN) & TUGAS | TASK OWNER (PEMILIK TUGAS) | TANGGAL MULAI | TENGGAT WAKTU | DURASI | PERSENTASE PENYELESAIAN TUGAS | TAHAP SATU | [29 empty] | TAHAP DUA | [14 empty] | TAHAP TIGA
[7 empty] | MINGGU KE-1 |  |  |  |  | MINGGU KE-2 |  |  |  |  | MINGGU KE-3 |  |  |  |  | MINGGU KE-4 |  |  |  |  | MINGGU KE-5 |  |  |  |  | MINGGU KE-6 |  |  |  |  | MINGGU KE-7 |  |  |  |  | MINGGU KE-8 |  |  |  |  | MINGGU KE-9 |  |  |  |  | MINGGU KE-10 |  |  |  |  | MINGGU KE-11 |  |  |  |  | MINGGU KE-12 |  |  |  |  | MINGGU KE-13 |  |  |  |  | MINGGU KE-14 |  |  |  |  | MINGGU KE-15
[7 empty] | MARET | [22 empty] | APRIL | [21 empty] | MEI | [20 empty] | JUNI
[7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Membuat rencana pengiriman tanaman dan logistik | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Mendapatkan bahan kemasan | Direktur Fulfillment | 3/1 | 3/12 | 10 | 0% | bar: MARET M 1 to MARET F 12
1.2 | Mempekerjakan pengemudi pengiriman | Spesialis SDM | 3/15 | 3/26 | 10 | 0% | bar: MARET M 15 to MARET F 26
1.3 | Menghitung biaya pengiriman | Analisis keuangan | 3/29 | 4/9 | 10 | 0% | bar: MARET M 29 to APRIL F 9
2 | Memilih dan memasang software dan supply chain (rantai pasok) peralatan
2.1 | Mengawasi pengaturan vendor untuk manajemen inventaris dan pengadaan stok | Manajer inventaris | 4/12 | 4/14 | 3 | 0% | bar: APRIL M 12 to APRIL W 14
2.2 | Mengawasi pemasangan dan suplai peralatan dari vendor | Direktur Fulfillment | 4/15 | 4/16 | 2 | 0% | bar: APRIL R 15 to APRIL F 16
2.3 | Menentukan protokol keselamatan internal untuk peralatan | Penguji Jaminan Kualitas | 4/19 | 4/30 | 10 | 0% | bar: APRIL M 19 to APRIL F 30
3 | Mengembangkan dan meluncurkan program pelatihan karyawan
3.1 | Mengembangkan sesi pelatihan | Spesialis SDM | 5/3 | 5/14 | 10 | 0% | bar: MEI M 3 to MEI F 14
3.2 | Melatih karyawan untuk menggunakan software dan peralatan | Manajer Pelatihan | 5/17 | 5/28 | 20 | 0% | bar: MEI M 17 to MEI F 28
3.3 | Memantau kemajuan karyawan dan meningkatkan proses pelatihan | Manajer Pelatihan | 5/31 | 6/11 | 10 | 0% | bar: MEI M 31 to JUNI F 11

## Anggaran
Anggaran: Operasional dan Pelatihan Proyek Plant Pals
[7 empty] | TARGET ANGGARAN | PEMBELANJAAN AKTUAL/AKHIR | DI BAWAH/ DI ATAS
[7 empty] | 62000 | 0 | 62000
| TENAGA KERJA |  |  | BAHAN |  | BIAYA TETAP | ANGGARAN | AKTUAL | DI BAWAH/DI ATAS
MILESTONE (TONGGAK CAPAIAN) & TUGAS | KARYAWAN | JAM KERJA | HARGA | UNIT | $/UNIT(S)
Milestone 1: Membuat rencana pengiriman tanaman dan logistik
Tugas 1: Membeli truk pengiriman | -- |  |  | 2 | 15000 |  | 30000 |  | -30000
Tugas 2: Mendapatkan bahan kemasan | -- |  |  | 1500 | 2 |  | 3000 |  | -3000
Tugas 3: Membayar pengemudi pengiriman | Pengemudi Pengiriman (2) | 160 | 15 |  |  |  | 2400 |  | -2400
[6 empty] | Total | 35400 | 0
Milestone 2: Memilih dan memasang software dan peralatan manajemen rantai pasokan
Tugas 1: Mendapatkan vendor (termasuk penyiapan, pemasangan, dan peluncuran sistem) | -- |  |  |  |  | 15000 | 15000 |  | -15000
[6 empty] | Total | 15000 | 0
Milestone 3: Mengembangkan dan meluncurkan program pelatihan karyawan
Tugas 1: Mengembangkan sesi pelatihan | Spesialis SDM | 80 | 50 |  |  |  | 4000 |  | -4000
Tugas 2: Melatih karyawan untuk menggunakan software dan peralatan | Manajer Pelatihan | 80 | 25 |  |  |  | 2000 |  | -2000
Tugas 3: Memantau kemajuan karyawan dan meningkatkan proses pelatihan | Manajer Pelatihan | 80 | 25 |  |  |  | 2000 |  | -2000
[6 empty] | Total | 8000 | 0
Biaya cadangan | [6 empty] | 3600
TOTAL | [6 empty] | 62000 | 0

## Rencana Komunikasi
Proyek Plant Pals: Rencana Komunikasi Pelatihan Karyawan
Penerima | Jenis Komunikasi | Frekuensi | Pengirim/Pemilik | Tanggal-Tanggal Penting | Metode Pengiriman | Sasaran | Tautan (Link) Referensi | Catatan
Tim Inti | Rapat Perencanaan | Harian | Manajer Proyek | Setiap hari jam 3 sore | Bertemu Muka | Perencanaan proyek dan update tugas untuk memastikan tim tetap pada jalurnya | [tautan ke agenda rapat dan catatan] | Jika diperlukan, tanyakan kepada manajer tentang pertanyaan tingkat tinggi (yang akan diajukan) sebelum rapat dilakukan.
Vendor Software dan Peralatan | Rapat Perencanaan | Satu kali | Tim Inti: Spesialis SDM & Manajer Pelatihan | Setengah hari, Jumat sebelum pengembangan rencana pelatihan dimulai; konfirmasi tanggal dan waktu tiga hari sebelumnya | Bertemu Muka | Meninjau manual pelatihan untuk membuat rencana pelatihan yang efektif bagi karyawan Office Green | [tautan ke pernyataan kerja (Statement of Work/SoW) vendor] | Pertemuan ini perlu dilakukan sebelum akhir SoW vendor. Pastikan Spesialis SDM & Manajer Pelatihan berkomunikasi dengan anggota tim fulfillment dan inventaris tentang hasil rapat.
Personalia | Check-In (Pemeriksaan) Perencanaan | Mingguan | Tim Inti: Spesialis SDM | Kirim juga pengingat (melalui email) sehari sebelum setiap pelatihan | Bertemu Muka | Bantuan perencanaan proyek; memberikan dukungan selama sesi pelatihan |  | Komunikasi tambahan sesuai kebutuhan
Fasilitas | Check-In (Pemeriksaan) Perencanaan | Mingguan | Tim Inti: Koordinator Administrasi | Selasa jam 2 siang | Telepon | Reservasi ruangan, area, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelatihan karyawan | [tautan ke formulir reservasi ruangan dan peralatan]
Percetakan | Check-In (Pemeriksaan) Perencanaan | Mingguan | Tim Inti: Koordinator Administrasi | Kamis, termasuk sehari sebelum acara | Telepon | Mengoordinasikan pencetakan dan penyampaian manual pelatihan untuk karyawan | [tautan ke formulir pemesanan pencetakan]
Karyawan Office Green | Update (Pembaruan) Informasi | Mingguan | Tim Inti: Manajer Pelatihan | Jumat, termasuk hari Jumat sebelum sesi pelatihan dimulai | Email (dari perusahaan) | Mengomunikasikan jadwal, lokasi, dan detail lain yang diperlukan kepada peserta pelatihan | [daftar email peserta pelatihan] | Menyiapkan email pengingat otomatis
Karyawan Office Green | Pelatihan | Harian | Tim Inti: Manajer Pelatihan | Setiap hari selama sepuluh hari, mulai pukul 10 pagi | Bertemu Muka | Melatih karyawan untuk menggunakan software dan peralatan manajemen supply chain | [tautan ke jadwal pelatihan]
Karyawan Office Green | Survei | Satu kali | Tim Inti: Manajer Pelatihan | Hari kerja pertama setelah pelatihan berakhir, dengan dua pengingat tindak lanjut | Email (dari perusahaan) | Survei pasca pelatihan | [daftar email peserta pelatihan] | Diskusikan hasil pada pertemuan tim berikutnya
Manajer Anda | Update status | Mingguan | Manajer Proyek | Senin sore jam 2 siang | Bertemu Muka | Update perencanaan acara, mengajukan pertanyaan, dan mendapatkan umpan balik |  | Bersiaplah dengan pembaruan/update singkat dan pertanyaan spesifik
Pimpinan Senior: Direktur Operasional dan Direktur Produk (dan CC/tembusan pada manajer Anda) | Update status | Satu kali | Manajer Proyek | Diskusi seminggu setelah acara | Email (dari individu) | Informasi tingkat tinggi dan update umum | [tautan ke folder dengan catatan pelatihan dan hasil survei]