## Tasks and Timeline
Sauce & Spoon Project Plan
Task | Notes | Start Date | Due Date | Duration | Task Owner | Status | PHASE ONE | [14 empty] | PHASE TWO | [14 empty] | PHASE THREE | [14 empty] | PHASE FOUR
[7 empty] | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12
[7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
[Milestone] Inisiasi Proyek
Poin data penelitian tentang penggunaan tablet |  | 2023-01-02 | 2023-01-10 | 7 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 1 M to WEEK 2 T
Mengumpulkan data historis tentang proses penggunaan tablet & sistem POS |  | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 2 W
Menyelaraskan dan mengevaluasi pemangku kepentingan |  | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 2 W
Menghitung proyeksi dan penyempurnaan |  | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 2 W
Mewawancarai staf perusahaan |  | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 2 W
Menyusun piagam proyek (ruang lingkup dan tujuan) |  | 2023-01-12 | 2023-01-17 | 4 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 2 R to WEEK 3 T
Menjadwalkan pertemuan awal |  | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 3 W
[Milestone] Pemilihan supplier/pemasok tablet menu
Meneliti berbagai opsi vendor desain menu |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 3 R
Meneliti berbagai opsi vendor fotografer menu |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 3 R
Meneliti berbagai opsi vendor UI/UX menu |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 3 R
Meneliti berbagai opsi vendor tablet |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 3 R
Meneliti berbagai opsi vendor sistem POS |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 3 R
Meminta penawaran dan meninjau biaya vendor desain tablet menu |  | 2023-01-20 | 2023-01-23 | 2 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 3 F to WEEK 4 M
Meminta penawaran dan meninjau biaya vendor fotografer menu |  | 2023-01-20 | 2023-01-23 | 2 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 3 F to WEEK 4 M
Meminta penawaran dan meninjau biaya vendor unggahan UI/UX |  | 2023-01-20 | 2023-01-23 | 2 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 3 F to WEEK 4 M
Meminta penawaran dan meninjau biaya vendor tablet |  | 2023-01-20 | 2023-01-23 | 2 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 3 F to WEEK 4 M
Meminta penawaran dan meninjau biaya vendor sistem POS |  | 2023-01-20 | 2023-01-23 | 2 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 3 F to WEEK 4 M
[Milestone] Perencanaan
Membuat kontrak dan pernyataan kerja (SOW) untuk vendor |  | 2023-01-24 | 2023-01-26 | 3 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 4 T to WEEK 4 R
Mengirim informasi tentang tanggal peluncuran tablet dan sistem POS kepada pemangku kepentingan |  | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 4 F
Update Rencana Proyek |  | 2023-01-30 | 2023-02-15 | 13 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 5 M to WEEK 7 W
Update rencana/kalender pemasaran/media sosial |  | 2023-01-30 | 2023-02-10 | 10 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 5 M to WEEK 6 F
Membuat rencana hari peluncuran: penugasan staf, pemecahan masalah, dll. |  | 2023-02-13 | 2023-03-21 | 7 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 5 M to WEEK 6 T
[Milestone] Pelatihan
Melatih GM tentang tablet menu & sistem POS |  | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 7 R
Melatih staf tentang tablet menu & sistem POS |  | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 7 R
Menguji tablet menu & sistem POS |  | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 7 R
Menyusun rencana pemecahan masalah/dukungan |  | 2023-02-23 | 2023-03-01 | 5 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 7 F to WEEK 8 R
Hari peluncuran |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 8 F
[Milestone] Testing Pelanggan
Mengadakan test run dengan mengajak teman dan keluarga setelah instalasi tablet & sistem POS |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 8 F
Melakukan survei kepada teman dan keluarga setelah mereka selesai makan untuk mengukur kepuasan mereka |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 1 | PM & Staff | Pending | bar: WEEK 8 F
0

## Task Brainstorm
Task Brainstorm
Task | Notes | Estimated Duration (Days) | Optimistic | Most Likely | Pessimistic | Confidence Rating (H/M/L) | Known Dates
[Milestone] Inisiasi Proyek
Poin data penelitian tentang penggunaan tablet |  | 7 | 4 | 5 | 6 | M | 2023-01-08
Mengumpulkan data historis tentang proses penggunaan tablet |  | 0 | 2 jam | 4 jam | 6 jam | M | 2023-01-15
Menyelaraskan dan mengevaluasi pemangku kepentingan |  | 2 | 8 jam | 16 jam | 1 | M | 2023-01-15
Menghitung proyeksi dan penyempurnaan |  | 1 | 4 jam | 5 jam | 6 jam | M | 2023-01-17
Mewawancarai staf perusahaan |  | 1 | 4 jam | 6 jam | 8 jam | H | 2023-01-18
Menyusun piagam proyek (ruang lingkup dan tujuan) |  | 4 | 1 | 2 | 3 | H | 2023-01-22
Menjadwalkan pertemuan awal |  | 0 | 2 jam | 4 jam | 6 jam | H | 2023-01-29
[Milestone] Pemilihan supplier/pemasok tablet menu
Meneliti berbagai opsi vendor desain menu |  | 0 | 2 jam | 4 jam | 6 jam | M | 2023-02-02
Meneliti berbagai opsi vendor fotografer menu |  | 0 | 2 jam | 4 jam | 6 jam | M | 2023-02-02
Meneliti berbagai opsi vendor UI/UX menu |  | 0 | 2 jam | 4 jam | 6 jam | M | 2023-02-02
Meneliti berbagai opsi vendor tablet |  | 0 | 2 jam | 4 jam | 6 jam | M | 2023-02-02
Meneliti berbagai opsi vendor sistem POS |  | 0 | 2 jam | 4 jam | 6 jam | M | 2023-02-02
Meminta penawaran dan meninjau biaya vendor desain tablet menu |  | 1 | 4 jam | 5 jam | 6 jam | M | 2023-02-03
Meminta penawaran dan meninjau biaya vendor fotografer menu |  | 1 | 4 jam | 5 jam | 6 jam | M | 2023-02-03
Meminta penawaran dan meninjau biaya vendor unggahan UI/UX |  | 1 | 4 jam | 5 jam | 6 jam | M | 2023-02-03
Meminta penawaran dan meninjau biaya vendor tablet |  | 1 | 4 jam | 5 jam | 6 jam | L | 2023-02-03
Meminta penawaran dan meninjau biaya vendor sistem POS |  | 1 | 4 jam | 5 jam | 6 jam | L | 2023-02-03
[Milestone] Perencanaan
Membuat kontrak dan pernyataan kerja (SOW) untuk vendor |  | 3 | 8 jam | 1 | 2 | H | 2023-02-11
Mengirim informasi tentang tanggal peluncuran tablet dan sistem POS kepada pemangku kepentingan |  | 0 | 2 jam | 4 jam | 6 jam | M | 2023-02-12
Update Rencana Proyek |  | 13 | 7 | 9 | 11 | M | 2023-02-14
Update rencana/kalender pemasaran/media sosial |  | 10 | 4 | 6 | 8 | M | 2023-02-14
Membuat rencana hari peluncuran: penugasan staf, pemecahan masalah, dll. |  | 7 | 1 | 3 | 5 | M | 2023-02-17
[Milestone] Pelatihan
Melatih GM tentang tablet menu & sistem POS |  | 0 | 2 jam | 4 jam | 6 jam | M | 2023-02-22
Melatih staf tentang tablet menu & sistem POS |  | 0 | 2 jam | 4 jam | 6 jam | M | 2023-02-23
Menguji tablet menu & sistem POS |  | 0 | 2 jam | 4 jam | 6 jam | M | 2023-02-24
Menyusun rencana pemecahan masalah/dukungan |  | 5 | 1 | 2 | 3 | H | 2023-02-19
Hari peluncuran |  | 0 |  |  |  |  | 2/29/2023
[Milestone] Testing Pelanggan
Mengadakan test run dengan mengajak teman dan keluarga setelah instalasi tablet |  | 1 | 4 jam | 6 jam | 8 jam | M | 2/29/2023
Melakukan survei kepada pelanggan setelah mereka selesai makan untuk mengukur kepuasan mereka |  | 1 | 4 jam | 6 jam | 8 jam | M | 2/29/2023

## Additional Resources
Additional Resources
Title | Link | Date Added | Notes

## Quality and Evaluation
Quality and Evaluation
Quality Standards | Quality Standards
Category | Criteria/Description | Evaluation Questions | Evaluation Indicators | Criteria Met?
Pengaruh Tablet | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah berapa banyak pelanggan yang menggunakan tablet? | 75% menggunakan tablet | FALSE
Pengaruh Tablet | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah mayoritas pelanggan suka dengan kehadiran tablet? | 75% mengatakan sangat baik dan/atau baik | FALSE
Pengaruh Tablet | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah mayoritas pelanggan suka? | 75% mengatakan sangat baik dan/atau baik | FALSE
Kualitas Tablet | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah mayoritas tidak ada masalah teknis? | 90% tidak mengalami kesalahan teknis | FALSE
Kualitas Pelayanan | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah mayoritas menunggu minuman mereka lebih dari 5 menit? | 70% mengalami waktu tunggu Kurang dari 5 menit | FALSE
Kualitas Pelayanan | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan menunggu makanan mereka lebih dari 60 menit? | 80% menghabiskan kurang 30 menit hingga 60 menit | FALSE
Pengaruh Tablet | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah mayoritas pelanggan akurat memesan dgn tablet? | 75% mengatakan ya | TRUE
Pengaruh Tablet | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan membayar dgn tablet? | 75% pelanggan membayar dengan tablet | TRUE
Kualitas Pemasaran | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan puas dengan harga yang ada? | 75% mengatakan puas | TRUE
Kualitas Tablet | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan suka dengan tampilan fitur pada tablet? | 75% mengatakan suka dan/tidak suka | TRUE
Kualitas Properti | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan memberikan feedback baik terhadap properti restoran? | 90% pelanggan tidak mengalami gangguan kenyamanan terhada properti restoran | TRUE
Kualitas Staff | Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan memberikan feedback baik terhadap pelayanan staff? | 90% pelanggan mendapat pelayanan yang menyenangkan dari staff | TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## Survey Questions
Survey Questions
Quality Standards |  |  |  |  | Question Answer Options (depends on question type)
Criteria/Description | Evaluation Questions | Evaluation Indicators | Survey Question | Question Type | Option #1 | Option #2 | Option #3 | Option #4 | Option #5
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah berapa banyak pelanggan yang menggunakan tablet? | 75% menggunakan tablet | Apakah anda menggunakan tablet selama kunjungan anda? | Yes/No | Yes | No | - | - | -
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah mayoritas pelanggan suka dengan kehadiran tablet? | 75% mengatakan sangat baik dan/atau baik | Bagaimana pengalaman anda dalam menggunakan tablet? | Scaled | Sangat Baik | Baik | Netral | Buruk | Sangat Buruk
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah mayoritas pelanggan suka? | 75% mengatakan sangat baik dan/atau baik | Bagaimana feedback anda terhadap fitur dalam tablet? | Scaled | Sangat Baik | Baik | Netral | Buruk | Sangat Buruk
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah mayoritas tidak ada masalah teknis? | 90% tidak mengalami kesalahan teknis | Apakah anda pernah menemukan masalah teknis dalam penggunaan tablet? | Yes/No | Yes | No | - | - | -
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah mayoritas menunggu minuman mereka lebih dari 5 menit? | 70% mengalami waktu tunggu Kurang dari 5 menit | Berapa lama minuman anda disiapkan? | Multiple choice | Kurang dari 5 menit | 5-10 menit | 10-15 menit | Lebih dair 15 menit
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan menunggu makanan mereka lebih dari 60 menit? | 80% menghabiskan kurang 30 menit hingga 60 menit | Berapa lama makanan anda disiapkan? | Multiple choice | Kurang dair 30 menit | 30-45 menit | 45-60 menit | Lebih dari 60 menit
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah mayoritas pelanggan akurat memesan dgn tablet? | 75% mengatakan ya | Menurut anda apakah tablet membantu anda dalam menu makanan/minuman yang anda cari? | Yes/No | Yes | No | - | - | -
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan membayar dgn tablet? | 75% pelanggan membayar dengan tablet | Apakah anda membayar bill lewat tablet atau ke kasir? | Multiple choice | Tablet | Kasir | - | - | -
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan puas dengan harga yang ada? | 75% mengatakan puas | Apakah harga makanan dan minuman yang disediakan worth it? | Scaled | Sangat Baik | Baik | Netral | Buruk | Sangat Buruk
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan suka dengan tampilan fitur pada tablet? | 75% mengatakan suka dan/tidak suka | Apakah menurut anda fitur menu pada tablet sudah bagus? | Yes/No | Yes | No | - | - | -
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan memberikan feedback baik terhadap properti restoran? | 90% pelanggan tidak mengalami gangguan kenyamanan terhada properti restoran | Apakah ada kursi atau meja dari kami yang menggangu kenyamanan anda? | Open-ended | Ada | Kadang | Tidak pernah | - | -
Pengalaman pelanggan terhadap penggunaan tablet | Apakah pelanggan memberikan feedback baik terhadap pelayanan staff? | 90% pelanggan mendapat pelayanan yang menyenangkan dari staff | Pernahkah anda mendapatkan pelayanan staff yang tidak menyenangkan? | Multiple choice | Pernah | Kadang | Tidak pernah | - | -