## Comm Plan Exemplar
Proyek Plant Pals: Rencana Komunikasi Pelatihan Karyawan
Penerima | Jenis Komunikasi | Frekuensi | Pengirim/Pemilik | Tanggal-tanggal Penting | Metode Pengiriman | Sasaran | Tautan (Link) Referensi | Catatan
Tim Inti | Rapat Perencanaan | Harian | Manajer Proyek | Setiap hari jam 3 sore | Bertemu Muka | Perencanaan proyek dan update tugas untuk memastikan tim tetap pada jalurnya | [tautan ke agenda rapat dan catatan] | Jika diperlukan, tanyakan kepada manajer tentang pertanyaan tingkat tinggi (yang akan diajukan) sebelum rapat dilakukan.
Vendor Software dan Peralatan | Rapat Perencanaan | Satu kali | Tim Inti: Spesialis SDM & Manajer Pelatihan | Setengah hari, Jumat sebelum pengembangan rencana pelatihan dimulai; konfirmasi tanggal dan waktu tiga hari sebelumnya | Bertemu Muka | Meninjau manual pelatihan untuk membuat rencana pelatihan yang efektif bagi karyawan Office Green | [tautan ke pernyataan kerja (Statement of Work/SoW) vendor] | Pertemuan ini perlu dilakukan sebelum akhir SoW vendor. Pastikan Spesialis SDM & Manajer Pelatihan berkomunikasi dengan anggota tim fulfillment dan inventaris tentang hasil rapat.
Personalia | Check-In (Pemeriksaan) Perencanaan | Mingguan | Tim Inti: Spesialis SDM | Kirim juga pengingat (melalui email) sehari sebelum setiap pelatihan | Bertemu Muka | Bantuan perencanaan proyek; memberikan dukungan selama sesi pelatihan |  | Komunikasi tambahan sesuai kebutuhan
Fasilitas | Check-In (Pemeriksaan) Perencanaan | Mingguan | Tim Inti: Koordinator Administrasi | Selasa jam 2 siang | Telepon | Reservasi ruangan, area, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelatihan karyawan | [tautan ke formulir reservasi ruangan dan peralatan]
Percetakan | Check-In (Pemeriksaan) Perencanaan | Mingguan | Tim Inti: Koordinator Administrasi | Kamis, termasuk sehari sebelum acara | Telepon | Mengoordinasikan pencetakan dan penyampaian manual pelatihan untuk karyawan | [tautan ke formulir pemesanan pencetakan]
Karyawan Office Green | Pembaruan (Update) Informasi | Mingguan | Tim Inti: Manajer Pelatihan | Jumat, termasuk hari Jumat sebelum sesi pelatihan dimulai | Email (dari perusahaan) | Mengomunikasikan jadwal, lokasi, dan detail lain yang diperlukan kepada peserta pelatihan | [daftar email peserta pelatihan] | Menyiapkan email pengingat otomatis
Karyawan Office Green | Pelatihan | Harian | Tim Inti: Manajer Pelatihan | Setiap hari selama sepuluh hari, mulai pukul 10 pagi | Bertemu Muka | Melatih karyawan untuk menggunakan software dan peralatan manajemen supply chain (rantai pasokan) | [tautan ke jadwal pelatihan]
Karyawan Office Green | Survei | Satu kali | Tim Inti: Manajer Pelatihan | Hari kerja pertama setelah pelatihan berakhir, dengan dua pengingat tindak lanjut | Email (dari perusahaan) | Survei pasca pelatihan | [daftar email peserta pelatihan] | Diskusikan hasil pada pertemuan tim berikutnya
Manajer Anda | Pembaruan status | Mingguan | Manajer Proyek | Senin sore jam 2 siang | Bertemu Muka | Pembaruan/update perencanaan acara, mengajukan pertanyaan, dan mendapatkan umpan balik |  | Bersiaplah dengan pembaruan/update singkat dan pertanyaan spesifik
Pimpinan Senior: Direktur Operasional dan Direktur Produk (dan CC/tembusan pada manajer Anda) | Pembaruan status | Satu kali | Manajer Proyek | Diskusi seminggu setelah acara | Email (dari individu) | Informasi tingkat tinggi dan pembaruan/update umum | [tautan ke folder dengan catatan pelatihan dan hasil survei]