## WBS
Spreadsheet WBS Plant Pals
Milestone | ID | Tugas | Pemilik | Durasi (hari) | Catatan
Membuat rencana pengiriman dan logistik tanaman | 1.1 | Mencari bahan kemasan | Direktur Pemenuhan Pesanan | 20 | Direktur Pemenuhan Pesanan mencari pemasok bahan
| 1.2 | Mempekerjakan sopir pengiriman | Spesialis Sumber Daya Manusia | 10 | Spesialis Sumber Daya Manusia mengawasi perekrutan
| 1.3 | Menghitung biaya pengiriman | Analis keuangan | 2 | Analis Keuangan melacak biaya dan pendapatan
Memilih dan memasang perangkat lunak serta peralatan rantai pasok | 2.1 | Mengawasi penyiapan perangkat lunak pemenuhan pesanan dan manajemen persediaan oleh vendor | Manajer Persediaan | 5 | Manajer Persediaan mengelola persediaan dan mengawasi pemasangan perangkat lunak
| 2.2 | Mengawasi pemasangan peralatan pemenuhan pesanan yang dilakukan vendor | Direktur Pemenuhan Pesanan | 5 | Direktur Pemenuhan Pesanan memastikan peralatan berfungsi dengan bantuan Penguji Jaminan Mutu.
| 2.3 | Menentukan protokol keselamatan internal untuk peralatan tersebut | Penguji Jaminan Mutu | 2 | Penguji Jaminan Mutu memastikan kualitas produk dan menentukan protokol keselamatan dan praktik terbaik
Mengembangkan dan meluncurkan program pelatihan karyawan | 3.1 | Mengembangkan sesi pelatihan | Spesialis Sumber Daya Manusia | 2 | Spesialis Sumber Daya Manusia mengembangkan sesi pelatihan dengan bantuan Manajer Pelatihan
| 3.2 | Melatih karyawan dalam menggunakan perangkat lunak dan peralatan | Manajer Pelatihan | 5 | Manajer Pelatihan menjalankan program pelatihan mengenai protokol yang ditetapkan
| 3.3 | Memantau kemajuan dan menyempurnakan proses pelatihan | Manajer Pelatihan | 14 | Manajer Pelatihan menyempurnakan proses pelatihan
Note on A3: ====== ID#AAAApduLkh0 Edwin Solahuddin (2023-01-30 13:39:58) Revision was done to ensure consistency with the rest of the course material.